## Sheet1
優先順位 | ユーザーストーリー | 受け入れ基準 | 見積もり（三段階）
1 | 未完了のタスク一覧を確認できる。 | ・未完了のタスクが一覧で表示される。 ・タスクは、優先度順が高いものが上に来るようにソートされていること。 ・優先度ごとにタスクに色が付いていること（S は赤、 A は黄、 B は緑、 C は白） ・一覧表示されているタスクには、「タイトル」「登録日」「期限」「状態」「作業時間（累積）」「優先度」が表示されていること。 ・作業中のタスクが、他のタスクと区別されて分かりやすく表示されていること。 ・その日完了になったタスクが、他のタスクと区別されて表示されていること。 | 3
2 | タスクを登録できる。 | ・「タイトル」「期限」「重要度」「詳細」を入力して、タスクを登録できる。 ・入力した情報が DB に登録されているのを確認することで完了とする。 | 1
3 | 個々のタスクの詳細を確認できる。 | ・一覧画面で選択したタスクの、詳細な情報が確認できること。 | 1
4 | タスクを削除することができる。 | ・一覧画面で、選択したタスクを削除できること。 ・詳細画面で、削除が実行できること。 | 2
5 | タスクの状態を変更できる。 | ・一覧画面で、選択したタスクの状態を変更できること。 ・あるタスクを「作業中」に変更したとき、他に「作業中」のタスクがあった場合、そのタスクの状態が「中断」に変更されること。 ・タスクが「作業中」だった間だけ、作業時間の明細が作成されること（確認は DB を直接参照する）。 ・リアルタイムでタスクの配置が変更されること（作業中・完了・その他）。 ・「完了」にした場合、「完了日」が自動で設定されること。「完了」ではなくした場合、「完了日」が空になること。 | 3
6 | タスクの内容を変更することができる。 | ・詳細画面で、タスクの内容を変更できること。 ・変更できる項目は、「タイトル」「期限」「重要度」「詳細」「状態」。 ・「期限」を変更すると、「緊急度」が自動再設定されること。 ・「重要度」と「緊急度」のいずれかが変わると、「優先度」が自動再設定されること。 | 3
7 | ツールを起動すると、未完了のタスクについて「期限」に合わせて「緊急度」が再設定される。 | ・ツールを起動すると、未完了のタスクについて「期限」に合わせて「緊急度」が再設定されること。 | 2
8 | タスクの作業時間の内訳を確認できる。 | ・詳細画面から、作業時間の内訳画面に遷移できること。 ・選択しているタスクが「作業中」だった時間の一覧が表示されていること。 ・一覧は、古いものが上に来るようにソートされていること。 | 1
9 | タスクの作業時間の内訳を編集できる。 | ・作業時間内訳画面で、行の追加、編集（開始時間、終了時間の変更）、削除ができること。 | 3
10 | 日付を指定して、タスクごとの作業時間の合計を参照できる。 | ・日付を指定して、タスクごとのその日の作業時間合計が、一覧で表示されること。 ・タスクの詳細画面に遷移できること。 | 2
11 | 昼休みになると、現在「作業中」のタスクは、自動で「中断」になる。 | ・昼休みの開始時間になると、「作業中」のタスクがあれば、自動的に「中断」に変更されること。 | 2
12 | ツールを閉じると、現在「作業中」のタスクは自動で「中断」になる。 | ・ツールを終了するときに「作業中」のタスクがある場合、自動的に「中断」に変更されること。 | 1
13 | タイトルを指定してタスクを検索できる。 | ・タイトルの部分一致検索でタスクを検索できること。 ・該当するタスクが、登録日の早いもの順でソートされて一覧表示されること。 ・完了されているタスクも表示されること。 | 1
14 | 状態を指定してタスクを検索できる。 | ・状態を指定してタスクを検索できること。 ・他の検索条件と合わせて条件を絞り込めること。 | 1
15 | 優先度を指定してタスクを検索できる。 | ・優先度を指定してタスクを検索できること。 ・他の検索条件と合わせて条件を絞り込めること。 | 1
16 | 全てのタスク情報をエクスポートできる。 | ・全てのタスク情報を、規定のフォーマットで出力し、ローカルのフォルダに保存できること。 | 2
17 | エクスポートしたタスク情報をインポートできる。 | ・エクスポートしたタスクをインポートできること。 ・インポートした情報が、既存のデータに追加されること（タイトルが重複していても、新規タスクとして登録される）。 | 2
18 | コマンドでタスク登録・更新・削除といった操作ができる。 | ・一覧画面で、以下の事がキーボードを使ったコマンド入力だけで実現できる。 ・登録画面の表示 ・タスクの状態の変更 ・タスクの削除 ・詳細画面の表示 | 3
19 | 重要度を指定してタスクを検索できる。 | ・重要度を指定してタスクを検索できること。 ・他の検索条件と合わせて条件を絞り込めること。 | 1
20 | 緊急度を指定してタスクを検索できる。 | ・緊急度を指定してタスクを検索できること。 ・他の検索条件と合わせて条件を絞り込めること。 | 1
21 | タスクの検索結果を CSV 形式で出力できる。 | ・検索結果を、 CSV 形式で出力できること。 | ? | やるかどうか不明。やらないかも。
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32